## Sheet1
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN: DEMO Tháp HÀ NỘI |  |  |  |  | Thời gian dự kiến |  | Thời gian thực tế
STT | Công việc |  | Nhung | Vương | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
| Dùng thuật toán viết chương trình | Tìm hiểu stack | x | x | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-19 | 2018-09-20
1 |  | Viết stack | x |  | 2018-09-21 | 2018-09-23
|  | Debug | x |  | 2018-09-21 | 2018-09-23
2 | Đồ thị hoá thuật toán | Tạo backgourp | x | x | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-24 | 2018-09-25
|  | Tạo cột | x | x | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 2018-09-26 | 2018-09-28
|  | Tạo đĩa | x |  | 2018-09-27 | 2018-09-30 | 2018-09-27 | 2018-09-30
|  | Di chuyển nhấc lên |  | x | 2018-09-30 | 2018-10-10
|  | Di chuyển qua ngang |  | x | 2018-10-10 | 2018-10-20
|  | Tìm vị trí đặt đĩa | x | x | 2018-10-21 | 2018-10-29
|  | Ghi lại vị trí và trạng thái đĩa |  | x | 2018-10-30 | 2018-11-05
3 | Tạo Menu cho chương trình | Debug và chạy thử | x |  | 2018-11-06 | 2018-11-07
4 | Viết tài liệu báo cáo |  |  | x | 2018-11-07 | 2018-11-15
5 | Thuyết trình |  | x |  | 2018-11-16 | Ngày kết thúc
*Chương trình được viết dựa trên ngôn ngữ C#