## Sheet1
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN: DEMO Tháp HÀ NỘI
STT | Công việc |  | Nhung | Vương | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
| Dùng thuật toán viết chương trình | Tìm hiểu stack | x | x
1 |  | Viết stack | x |  | 18/9 | 2018-01-10
|  | Debug | x
2 | Đồ hoạ hoá thuật toán: | Khởi động chương trình đồ hoạ | x | x | 2018-01-10 | 29/11
|  | Tạo backgourp | x | x
|  | Tạo cột | x | x
|  | Tạo đĩa | x
|  | Di chuyển nhấc lên |  | x
|  | Di chuyển qua ngang |  | x
|  | Tìm vị trí đặt đĩa | x | x
|  | Ghi lại vị trí và trạng thái đĩa |  | x
3 | Tạo Menu cho chương trình | Debug và chạy thử | x |  | 30 | 2018-02-12
4 | Viết tài liệu báo cáo |  |  | x
5 | Thuyết trình |  | x
*Chương trình được viết dựa trên ngôn ngữ C#